**R A P O R T**

**z pracy zespołu ds. monitorowania i ewaluacji**

**Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zespół** | Zespół ds. Monitorowania i Ewaluacji |
| **Miejsce spotkania** | Uniwersytet Zielonogórski ul. Szafrana 4 budynek A11, sala 119 |
| **Data** | 10.11.2016 |
| **Godzina** | 09.00-13.00 |
| **Członkowie zespołu** | Joanna Ostrówka-SkocznyKatarzyna JędroEunika Baron-PolańczykAneta KlementowskaKamil GinterKatarzyna BembenAriel MurmyłoAnetta Sidorowicz |
| **Eksperci** | Nie zaproszono |
| **Goście** | Nie zaproszono |
| **Program** | 1. Powitanie członków Zespołu2. Sprawy organizacyjne3. Realizacja planu pracy za rok 20164. Plan pracy na rok 20175. Mapa poradnictwa zawodowego6. Zakończenie spotkania |
| **Przebieg spotkania** | 1. Przywitanie uczestników spotkania przez p. Anettę Sidorowicz oraz  p. Ariela Murmyło – liderów Zespołu2. Sprawy organizacyjne (podpisanie listy obecności, weryfikacja danych  teleadresowych uczestników, wybór osoby sporządzającej raport  ze spotkania)3. Liderzy dokonali analizy działań zespołu za rok 2016Zadania zaplanowane i zrealizowane:* Zakończenie redagowania materiału opisującego usługi poradnictwa zawodowego instytucji Partnerów – sektora edukacji i rynku pracy i jego publikacja

Materiał nosi tytuł „Poradnictwo zawodowe w województwie lubuskim z perspektywy pracowników wybranych instytucji”. Materiał zostanie zamieszczony do końca roku na stronie [www.doradcyzawodowego.pl](http://www.doradcyzawodowego.pl); w roku 2017 planowane jest jej wydanie, które jest uzależnione od budżetu Wojewódzkiego Urzędu Pracy* Zapoznanie się z narzędziami informatyczno-edukacyjnymi z zakresu poradnictwa zawodowego
* Udział członków zespołu w spotkaniu promującym specjalną edycję projektu ICT in Educational Design organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski z dofinansowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego <https://youtu.be/HTi4obSl4Ng>
* Barometr zawodów – zapoznanie się z narzędziem – [www.barometrzawodow.pl](http://www.barometrzawodow.pl)
* Szczegółowa inwentaryzacja mapy poradnictwa zawodowego

Zadanie zaplanowane i niezrealizowane:* Przygotowanie wspólnych działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – większość członków nie uczestniczyła aktywnie w tegorocznym OTK, trzech partnerów wykonało zadania samodzielne

4. Ustalenie planu pracy zespołu na rok 2017* Badanie efektywności realizacji działań partnerstwa – weryfikacja celów zespołów Partnerstwa Poradnictwa Zawodowego. Cel: usprawnienie i wsparcie działań partnerskich. Narzędzie badawcze - ankieta

5. Mapa poradnictwa zawodowego – szczegółowa analiza partnerów <http://doradcazawodowy.zgora.pl/aktualnosci/instytucje-partnerskie-forum-poranictwa-zawdowego.html>6. Podsumowanie spotkania  |
| **Rezultaty** | 1. Wykaz osób odpowiedzialnych za aktualizację Mapy Poradnictwa Zawodowego - osoby odpowiedzialne:*- powiat zielonogórski - Eunika Baron-Polańczyk, Aneta Klementowska*  *(miasto Zielona Góra); Kamil Ginter (powiat)**- powiat świebodziński- Justyna Wiercińska, Justyna Drzymała**- powiat krośnieński - Urszula Tkaczyk**- powiat strzelecko-drezdenecki - Agnieszka Łukasik-Zaraś**- powiat wschowski - Edwin Gierasimczyk**- powiat żagański - Katarzyna Bemben**- powiat żarski - Katarzyna Bemben* *- powiat międzyrzecki - Anetta Sidorowicz**- powiat sulęciński - Ariel Murmyło**- powiat słubicki - Katarzyna Jędro**- powiat gorzowski - Joanna Ostrówka-Skoczny**- powiat nowosolski- Milena Sawicka*2. Ustalenie planu pracy na rok 20173.Omówienie ważności promowania doradztwa zawodowego  w szkołach - zorganizowanie spotkań, seminarium itp.4. Dyskusja o roli poradnictwa zawodowego w danej instytucji5. Standaryzacja celów które są zamieszczone na stronie internetowej |
| **Wartość dodana spotkania** | - promowanie możliwości dokształcania się przez doradców zawodowych  - studia podyplomowe proponowane przez UZ- poznanie narzędzi pracy doradcy zawodowego - poszerzenie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy – p. Katarzyna  Bemben podzieliła się swoimi refleksjami z konferencji zorganizowanej  przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej dotyczącej zmian  aktualnego rynku pracy, tj. rynek pracy pracownika, pokolenie net- większa integracja członków zespołu |
| **Wnioski** | 1. Skonstruowanie ankiety dla partnerów.2. Badanie efektywności realizacji celów i weryfikacja celów partnerstwa3. Aktualizacja Mapy Poradnictwa Zawodowego – październik-listopad  2017 r.4. Planowane spotkanie zespołu **21 marca 2017r**.  Miejsce Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim |
| **Załączniki** | Lista obecności |
| **Protokół sporządził** | *Joanna Ostrówka-Skoczny* |